| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUÀI NƯA Số: 28/KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quài Nưa, ngày 15 tháng 03 năm 2023 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 08 tuổi và học sinh lớp 3 năm 2023 trên địa bàn xã Quài Nưa

Căn cứ kế hoạch số 67/ KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2023 của UBND Huyện Tuần Giáo về việc triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

UNDB xã Quài Nưa xây dựng kế hoạch về việc triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2023 trên địa bàn xã Quài Nưa cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, uốn ván trong cộng đồng nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu, uốn ván trên địa bàn xã Quài Nưa.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đạt tỷ lệ ≥ 95% trẻ 8 tuổi tại cộng đồng và trẻ học lớp 3 trên địa bàn xã được tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin Uốn ván-Bạch hầu giảm liều (Td).

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Thời gian triển khai:  Từ ngày 16/03/2023-20/03/2023

2. Đối tượng (Phụ lục đối tượng chi tiết kèm theo)

- Tất cả trẻ học lớp 3 trong trường học và trẻ 8 tuổi (sinh từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014) không đi học ở cộng đồng. Các đối tượng trên, sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin Td, kể cả trẻ có tiền sử được tiêm chủng vắc xin bạch hầu, uốn ván trước đó.

- Ngoại trừ:

+ Trẻ đã tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong thời gian 1 tháng trước khi triển khai tiêm bổ sung.

+  Có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất.

+ Đang điều trị các bệnh cấp tính, mạn tính giai đoạn tiến triển.

+ Người không trong độ tuổi tại thời điểm tiêm chủng.

3. Phạm vi triển khai

Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2023 trên địa bàn xã Quài Nưa được triển khai trên phạm vi toàn xã.

4. Hình thức triển khai

- Tổ chức theo hình thức tiêm lưu động, tiêm chủng chiến dịch điểm tiêm tại các trường học (đối với trẻ đi học), điểm tiêm tại trường tiểu học Bản Chá, Trường tiểu học số 1 và trường tiểu học số 2 Quài Nưa.

- Tại trường học: Tất cả trẻ 8 tuổi học lớp 3 năm học 2022-2023 (sinh từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014)

- Các trường học: Bố trí nhân lực hỗ trợ trạm y tế xã, thực hiện chuyên môn tiêm vacxin (Bộ phận chuyên môn y tế trường học).

+ Điểm trường tiểu học Bản Chá, Trường tiểu học số 1 và số 2 Quài Nưa, bố trí địa điểm, cơ sở vật chất sẵn có của nhà trường, phục vụ công tác tiêm chủng và phối các bên liên quan cùng thực hiện.

- Trạm Y tế: Triển khai tiêm cho trẻ không đi học ở cộng đồng, tất cả trẻ 8 tuổi (sinh từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014).

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Điều tra đối tượng

- Trạm Y tế phối hợp với các trường học, các trưởng bản/ y tế bản/ cộng tác viên dân số rà soát lập danh sách tất cả các trẻ 8 tuổi (sinh từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014)  tuổi đang có mặt trên địa bàn.

+ Phối hợp với các trường học thống kê, lập danh sách trẻ đi học tại các trường học, lập danh sách theo từng lớp học.

+ Trẻ không đi học: Tram Y tế phối hợp, các trưởng bản/ y tế bản/ cộng tác viên dân số, Công an xã thống kê, lập danh sách trẻ trong độ tuổi tiêm, bao gồm cả trẻ vẵng lai, trẻ chưa được quản lý tại vùng giáp ranh

Lưu ý: Không lập danh sách những trẻ đã được tiêm vắc xin có chứa các thành phần Uốn ván hoặc Bạch hầu trong vòng 01 tháng trước ngày tiêm chủng.

2. Đảm bảo vắc xin, vật tư, trang thiết bị (Phụ lục kèm theo)

- Vắc xin được tiếp nhận và bảo quản tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo trước khi chuyển cho trạm y tế.

- Trạm y tế bố trí chuyên môn, tiếp nhân, vận chuyển vắc xin tới điểm tiêm chủng: Mỗi một điểm tiêm phải có tối thiểu 2 phích vắc xin hoặc nhiều hơn nếu đối tượng đông; trong đó, có 01 phích chỉ để dự trữ bình tích lạnh nhằm bổ sung, đảm bảo nhiệt độ cần thiết cho phích bảo quản vắc xin, kịp thời thay thế bình tích lạnh khi nhiệt độ trong phích vắc xin không đảm bảo từ 02 đến 080C. Có đầy đủ thiết bị theo dõi nhiệt độ khi bảo quản vắc xin theo quy định của Bộ Y tế.

+ Chuẩn bị,(tiếp nhận) Các vật tư tiêm chủng khác (bơm kim tiêm, hộp an toàn, Phiếu đồng ý tiêm chủng, tài liệu truyền thông, biểu mẫu báo cáo thống kê...) phải có đầy đủ và sẵn sàng ở điểm tiêm chủng trước ngày triển khai tiêm.

3. Tổ chức tiêm chủng

3.1. Cơ sở thực hiện tiêm chủng

Triển khai tiêm lưu động tại 03 điểm trường; Trường tiểu học số 1, Điểm trường tiểu học Bản Chá và trường tiểu học số 2 Quài Nưa, điểm tiêm lưu động đảm bảo Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin, các Trường học liên quan trên địa bàn xã bố trí triển khai theo nội dung kế hoạch.

3.2. Tổ chức buổi tiêm chủng

- Đảm bảo tại mỗi điểm tiêm chủng có tối thiểu 02 cán bộ y tế đã được tập huấn về tiêm chủng, trong đó có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên, có khả năng xử trí sốc phản vệ hoặc các trường hợp bất thường trong quá trình triển khai và được trang bị hộp chống sốc có đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.

- Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn, không tiêm quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm chủng.

- Tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng biên giới cần phối hợp với lực lượng Quân Y, Bộ đội biên phòng để triển khai tiêm.

- Thực hiện tiêm vét: Sau mỗi buổi tiêm cán bộ y tế phối hợp với các giáo viên chủ nhiệm, Y tế thôn bản, trưởng bản... tiến hành rà soát đối tượng chưa được tiêm. Lập danh sách các đối tượng bị bỏ sót, thông báo đến từng gia đình, tuyên truyền vận động trẻ em đến các điểm tiêm chủng để thực hiện tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu. Đảm bảo kết quả tiêm chủng đạt ≥ 95% theo quy mô đơn vị xã.

*Lưu ý:

- Không tiêm vắc xin (Td) cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong vòng 01 tháng trước ngày tiêm.

- Không tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin Td cùng đợt với tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 08 tuổi tại địa phương.

- Khoảng cách giữa mũi tiêm vắc xin Td và vắc xin phòng COVID-19 ít nhất là 14 ngày.

4. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng

- Địa điểm tiêm chủng phù hợp, thuận lợi, đảm bảo nhân lực (được tập huấn về chuyên môn y tế hướng dẫn chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ); chuẩn bị đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị y tế để sẵn sàng xử lý, cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm; các tài liệu chuyên môn (hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; sơ đồ chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ; các hướng dẫn chuyên môn liên quan khác…).

- Trạm y tế chủ động tham mưu cho Trung tâm y tế, bố trí Tổ cấp cứu lưu động tại điểm tiêm chủng đảm bảo đầy đủ phương tiện, nhân lực, trang thiết bị, xe cứu thương sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm ngay tại các điểm tiêm.Tổ cấp cứu được duy trì trong suốt thời gian triển khai các đợt tiêm chủng.

- Đảm bảo vắc xin luôn được bảo quản an toàn và chất lượng. Không lấy sẵn vắc xin vào bơm kim tiêm khi chưa có trẻ đến tiêm chủng.

- Các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng thực hiện theo Điều 14, 15, 16 Chương IV của Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động của tiêm chủng.

- Thực hiện nghiêm túc hoạt động khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng, theo dõi phản ứng sau tiêm chủng theo Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/06/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.

- Thu gom và xử lý rác thải y tế theo quy định của Bộ Y tế.

5. Công tác truyền thông

- Tổ chức các buổi truyền thông trước, trong khi triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td).

- Thông báo trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng; trạm y tế xã tổ chức truyền thông trực tiếp tại các thôn bản người dân chưa hưởng ứng dịch vụ tiêm chủng trên địa bàn để truyền tải các nội dung, thông điệp, lợi ích của tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu đến người dân. Đồng thời, phát hành giấy mời đến gia đình các trẻ cần tiêm chủng.

6. Công tác kiểm tra, giám sát

- Công tác giám sát được thực hiện ở tất cả thời gian và địa điểm tiêm chủng nhằm đảm bảo kế hoạch được hoàn thành; phát hiện và giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong khi triển khai. Hoạt động giám sát được thực hiện thường xuyên và liên tục trong thời gian triển khai các hoạt động tiêm chủng vắc xin bạch hầu - uốn ván.

- Ban Chỉ đạo các cấp phân công thành viên phụ trách và trực tiếp đi kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện trước và trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch.

- Ban chỉ đạo (BCĐ) xã Quài Nưa tổ chức giám sát thường xuyên các hoạt động chuyên môn: Xây dựng và triển khai kế hoạch, điều tra đối tượng; tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng; giám sát phản ứng sau tiêm vắc xin…

- Trạm y tế giám sát các trường, thôn/bản tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin.

7. Công tác thống kê, báo cáo

- Trong quá trình triển khai tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu, phải thực hiện báo cáo tiến độ hàng ngày, đánh giá kết quả tiêm, các khó khăn, tồn tại, vướng mắc và các giải pháp khắc phục nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch giao.

- Trạm Y tế xã có trách nhiệm tổng hợp kết quả tiêm hàng ngày bằng điện thoại và email lên Trung tâm Y tế tuyến huyện trước 16 giờ.

- Sau khi kết thúc các đợt tiêm chủng, các đơn vị gửi báo cáo hoạt động triển khai và kết quả tiêm bổ sung theo đúng quy định.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí Trung ương

Cấp vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) tiêm cho trẻ thuộc đối tượng tiêm trên địa bàn xã.

2. Kinh phí địa phương

Sử dụng nguồn ngân sách địa phương để chi cho các nội dung: mua vật tư tiêm chủng (bơm kim tiêm,  hộp an toàn, bông, cồn); mua đường kính trắng cho trẻ uống trước tiêm chủng; in biểu mẫu (giấy mời, giấy xác nhận đã tiêm vắc xin, phiếu khám sàng lọc trẻ em trước tiêm chủng); vận chuyển và bảo quản vắc xin, công tiêm chủng vắc xin, kiểm tra giám sát.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trạm Y tế xã:

- Tham mưu cho UBND xã phê duyệt kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu cho trẻ tại địa phương đảm bảo hiệu quả, chất lượng và an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

- Rà soát hệ thống tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vắc xin, hướng dẫn khám sàng lọc, tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả, phòng và xử lý phản vệ, giám sát sự cố bất lợi tiêm chủng.

- Rà soát hệ thống dây chuyền lạnh tại trạm, thực hiện tiếp nhận vắc xin Uốn ván - Bạch hầu , bơm kim tiêm, hợp an toàn, vật tư tiêm chủng từ khoa Kiểm soát bệnh tật huyện Tuần Giáo, chủ động điều phối cấp phát vắc xin, vật tư hợp lý cho các điểm tiêm chủng trên địa bàn, sử dụng có hiệu quả, đảm bảo quy trình vận chuyển, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản vắc xin theo đúng quy định của Bộ Y tế. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực phục vụ hoạt động tiêm chủng tại địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc quá trình điều tra và quản lý đối tượng, công tác triển khai thực hiện. Tham mưu cho chính quyền địa phương các hoạt động triển khai.

- Căn cứ vào số đối tượng cần tiêm trên địa bàn, số lượng vắc xin được cấp để tổ chức các điểm tiêm chủng phù hợp. Bố trí điểm tiêm hợp lý, tránh tình trạng hao phí vắc xin, sử dụng tối đa số liều vắc xin có sẵn trong lọ vắc xin, đảm bảo việc sử dụng vắc xin hiệu quả.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, công chức liên quan, các trường học trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an toàn các buổi tiêm chủng tại địa phương; tuyên truyền, vận động đối tượng theo danh sách đã được phê duyệt đến các điểm tiêm để tiêm vắc xin.

- Toàn bộ cán bộ trạm Y tế xã ở lại sau buổi tiêm tại trạm cùng phối hợp với tổ cấp cứu thường trực cấp cứu.

2. BCĐ phòng chống (Td) xã.

* Thành viên trong ban chỉ đạo, Ban nghành đoàn thể được phân công phụ trách các bản.

- Căn cứ vào nội dung công việc, BCĐ đã phân công phụ trách các bản, dựa theo danh sách đã điều tra tại các trường, bản. Trưởng bản, y tế bản, cộng tác viên dân số vận động người dân đưa trẻ đến tiêm tại điểm tiêm của trường tiểu học bản Chá, Trường tiểu học số 1 và số 2 Quài Nưa (đối với trẻ đi học). Rà soát các hộ gia đình có trẻ 8 tuổi (sinh từ 01/01/2014 đến 31/12/2014) không đi học, vận động gia đình đưa trẻ đến Trạm y tế xã Quài Nưa để tiêm vắc xin.

- Phối hợp với trạm y tế tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an toàn các buổi tiêm chủng tại địa phương; huy động đối tượng theo danh sách đã được phê duyệt đến địa điểm để tiêm vắc xin.

- Chủ động phối hợp với trạm Y tế xã để thực hiện đợt tiêm chủng, an toàn, hiệu quả. Hỗ trợ tiêm chủng khi cần thiết mà Trưởng trạm y tế yêu cầu, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến dịch tiêm chủng.

* Các nhà trường:

- Trường Tiểu học số 1, Điểm Trường tiểu học Bản Chá và Trường tiểu học số 2 Quài Nưa: Phối hợp với chuyên môn trạm y tế chuẩn bị địa điểm tiêm, bố trí các phòng tiêm như: phòng tiêm, phòng cấp cứu, phòng theo dõi sau tiêm..,

- Hai trường Tiểu học: Rà soát, Thống kê, lập danh sách tất cả trẻ 8 tuổi (sinh từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014) đang có mặt trên địa bàn, bố trí nhân lực y tế trường học trực tiếp tham gia tiêm chủng.

+ Thống kê, lập danh sách trẻ tiêm vắc xin covid trong vòng 13 ngày

- Danh sách các đối tượng tiêm phải cập nhật đầy đủ và chuẩn hóa các thông tin theo qui định trước khi triển khai chiến dịch và cập nhật đầy đủ.

* Công an xã.

- Phối hợp Trạm y tế thống kê, lập danh sách, quản lý thông tin cá nhân của những trẻ trong độ tuổi tiêm mà không có hộ khẩu thường trú nhưng có mặt địa phương trong thời gian tiêm chủng, lang thang, cơ nhỡ.bao gồm cả trẻ vẵng lai.

Trên đây Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 08 tuổi, năm 2023 trên địa bàn xã Quài Nưa. UBND xã Quài Nưa đề nghị các đơn vị trường học liên quan: Trạm Y tế xã, Công an, các thành viên trong ban chỉ đạo, phối hợp triển  khai thực hiện đảm bảo các nội dung, yêu cầu./.

| Nơi nhận: - TTYT huyện Tuần giáo; - KSBT ; (b/c) - UBND và BCĐ phòng chống (Td) xã; -Trưởng bản, y tế bản, cộng tác viên dân số; - Các nhà trường; - Lưu: VT, BCĐ phòng chống (Td) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lường Văn Thân |
| --- | --- |

NHÂN LỰC THỰC HIỆN TIÊM CHIẾN DỊCH, TIÊM BỔ SUNG VẮC XIN

UỐN VÁN – BẠCH HẦU GIẢM LIỀU (TD) CHO TRẺ 08 TUỔI, NĂM 2023

(kèm theo Kế hoạch số  28/KH-UBND ngày 15/03/2023 của UBND xã Quài Nưa)

| STT | Nhân lực | Nhiệm vụ được giao | Tổng số | Ngày triển khai tiêm | Địa điểm triển khai tiêm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YHĐ : Tòng Thị Ngân DS : Lò Thị Thảo | Tiếp đón và tư vấn | 02 | Ngày 16/03/2023 | Buổi sáng: (Trường Tiểu Học số 1 Quài Nưa và điểm Trường Tiểu Học bản Chá) |
| 2 | Y Sỹ: Lò Thị Thanh Bác Sỹ : Mùa A Khua | Khám sàng lọc | 02 |  |  |
| 3 | NHS : Vừ Thị Khua ĐD : Vàng Thị Kía | Thực hiện tiêm | 02 |  |  |
| 4 | Y Sỹ : Lê Quyết Chiến Y Sỹ : Nguyễn Thị Kim Huệ | Theo dõi sau tiêm | 02 |  |  |
| 5 | BCĐ xã: Lường Văn Thân Ban Giám Hiệu: Trần Thị Vân | Giám sát | 02 |  |  |
| 6 | YHĐ : Lò Thị Tại DS : Lò Thị Thảo | Tiếp đón và tư vấn | 02 | Ngày 16/03/2023 | Buổi chiều: (Trường Tiểu Học số 2 Quài Nưa) |
| 7 | Y Sỹ: Lò Thị Thanh Bác Sỹ : Mùa A Khua | Khám sàng lọc | 02 |  |  |
| 8 | NHS : Vừ Thị Khua ĐD : Vàng Thị Kía | Thực hiện tiêm | 02 |  |  |
| 9 | Y Sỹ : Lê Quyết Chiến Y Sỹ : Nguyễn Thị Kim Huệ | Theo dõi sau tiêm | 02 |  |  |
| 10 | BCĐ xã: Lường Văn Thân Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lan | Giám sát | 02 |  |  |

DỰ KIẾN ĐỐI TƯỢNG, VẮC XIN, VẬT TƯ CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN UỐN VÁN – BẠCH HẦU GIẢM LIỀU (TD) CHO TRẺ 08 TUỔI NĂM 2023

(kèm theo Kế hoạch số  28/KH-UBND ngày15/03/20223 của UBND xã Quài Nưa)

| Stt | Đơn vị/điểm tiêm | Đối tượng dự kiến tiêm vắc xin | Vắc xin (liều) | Bơm 1 ml (chiếc) | Bảng kiểm khám sàng lọc trước tiêm TC (tờ) | Giấy mời tiêm (Tờ) | Giấy xác nhận tiêm (Tờ) | Bông thấm nước (kg) | Cồn 90° (Chai) | Đường kính trắng (kg) | HAT (Cái) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TH số 1 | 88 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | TH số 2 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  | 125 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 2 | 1 |